## Sheet1
ID |  |  |  | 作業名 |  |  |  | 担当者 | 計画 |  | 実績 |  | 作業工数(人日) |  | 先行作業 | 成果物
[9 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 計画 | 実績
1 |  |  |  | 要件定義 | [11 empty] | 正規化データ項目表、ER図、システム構成図、ユースケース図
1 | 1 |  |  |  | ER図作成
1 | 1 | 1 |  |  |  | ER図の作成 |  | 長田 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.2 |  |  | ER図
1 | 1 | 2 |  |  |  | エンティティ記述の作成 |  | 長田 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.2 |  |  | エンティティ記述
1 | 2 |  |  |  | システム構成図作成
1 | 2 | 1 |  |  |  | システム構成図の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.2 |  |  | システム構成図 | 8h
1 | 2 | 2 |  |  |  | ユースケース図の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.2 |  |  | ユースケース図
1 | 3 |  |  |  | データの正規化 | [11 empty] | 人日 | 実時間 | 実分
1 | 3 | 1 |  |  |  | データの正規化 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.1 |  |  | 正規化結果 | 0.1 | 0.8 | 48
1 | 3 | 2 |  |  |  | 正規化データ項目表の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.1 |  |  | 正規化データ項目表 | 0.2 | 1.6 | 96
2 |  |  |  | 基本設計 | [11 empty] | 基本仕様書 | 0.3 | 2.4 | 144
2 | 1 |  |  |  | サブシステムの定義 | [9 empty] | 1.1 |  | 0.4 | 3.2 | 192
2 | 1 | 1 |  |  |  | プロセスの実現手段の確認 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 4 | 240
2 | 1 | 2 |  |  |  | サブシステム分割 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.1 |  |  | サブシステム一覧 | 0.6 | 4.8 | 288
2 | 2 |  |  |  | ユーザー・インターフェース仕様 | [9 empty] | 1.2 |  | 0.7 | 5.6 | 336
2 | 2 | 1 |  |  |  | メニュー構成作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.2 |  |  | メニュー構成 | 0.8 | 6.4 | 384
2 | 2 | 2 |  |  |  | 画面遷移図作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.2 |  |  | 画面遷移図 | 0.9 | 7.2 | 432
2 | 2 | 3 |  |  |  | 画面一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.2 |  |  | 画面一覧 | 0.125 | 1
2 | 2 | 4 |  |  |  | 画面項目定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0.3 |  |  | 画面項目定義書 | 0.25 | 2
2 | 2 | 5 |  |  |  | 画面イベント一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.2 |  |  | 画面イベント一覧 | 0.375 | 3
2 | 2 | 6 |  |  |  | 画面入力チェック仕様書作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.3 |  |  | 画面入力チェック仕様書 | 0.5 | 4
2 | 3 |  |  |  | データベースの設計 | [9 empty] | 1.3 |  | 0.75 | 6
2 | 3 | 1 |  |  |  | テーブル一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.1 |  |  | テーブル一覧 | 0.875 | 7
2 | 3 | 2 |  |  |  | テーブル定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0.3 |  |  | テーブル定義書
3 |  |  |  | 詳細設計 | [11 empty] | 内部仕様書、テスト方針書（CTP）
3 | 1 |  |  |  | 入力画面の仕様作成 | [9 empty] | 2.2
3 | 1 | 1 |  |  |  | 新規登録画面仕様作成
3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 0.3 |  |  | 機能仕様書
3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 1 | 2 |  |  |  | 検索画面仕様作成
3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 0.2 |  |  | 機能仕様書
3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 1 | 3 |  |  |  | 日計表の入力画面仕様作成
3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.3 |  |  | 機能仕様書
3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 |  |  |  | 出力画面の仕様作成
3 | 2 | 1 |  |  |  | 登録情報の出力画面仕様作成
3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 | 2 |  |  |  | 日計表の出力画面仕様作成
3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 | 3 |  |  |  | 管理画面の出力画面仕様作成
3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.3 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 3 |  |  |  | データベースの記述 | [9 empty] | 2.3
3 | 3 | 1 |  |  |  | データベース定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 0.3 |  |  | データベース定義書
3 | 3 | 2 |  |  |  | テーブルスペース一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 0.1 |  |  | テーブルスペース一覧
3 | 4 |  |  |  | テスト方針書（CTP）の作成 |  |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0.5 |  |  | CTP
4 |  |  |  | 開発実施 | [11 empty] | 統合テストa（コンポーネント間統合テスト）済プログラム、テスト計画書（統合テストa計画、統合テストb計画、システム・テスト計画）、テスト仕様書（単体テスト仕様、統合テストa仕様、統合テストb仕様、システム・テスト仕様）、統合テストb（サブシステム間統合テスト）済プログラム
4 | 1 |  |  |  | プログラム作成と単体テスト
4 | 1 | 1 |  |  |  | プログラムのコーディング |  | 長田 | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 2016-11-25 |  | 4 |  | 3.1 | コンパイル済モジュール
4 | 1 | 2 |  |  |  | 単体テストの実施 |  | 長田 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  |  | 1 |  | 4.2.1 | 単体テスト済モジュール
4 | 2 |  |  |  | テスト仕様作成
4 | 2 | 1 |  |  |  | 単体テストの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 0.3 |  |  | 単体テスト仕様（テスト・ケース、テスト・データ）
4 | 2 | 2 |  |  |  | サブシステム内統合テストの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 0.3 |  |  | サブシステム内統合テスト仕様（テスト・ケース、テスト・データ）
4 | 2 | 3 |  |  |  | サブシステム間統合テストの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 0.3 |  |  | サブシステム間統合テスト仕様（テスト・ケース、テスト・データ）
4 | 3 |  |  |  | サブシステム内統合テスト | [9 empty] | 4.2.2
4 | 3 | 1 |  |  |  | サブシステム内統合テストの実施 |  | 長田 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  |  | 1 |  |  | サブシステム内統合テスト済プログラム
4 | 3 | 2 |  |  |  | サブシステム間統合テスト計画の作成 |  | 長田 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 0.3 |  |  | サブシステム間統合テスト計画
4 | 4 |  |  |  | システム・テストの計画と準備
4 | 4 | 1 |  |  |  | システム・テスト環境の準備 |  | 長田 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 0.1 |  |  | システム・テスト環境
4 | 4 | 2 |  |  |  | システム・テスト仕様の作成 |  | 長田 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 0.3 |  |  | システム・テスト仕様
5 |  |  |  | サブシステム間統合テスト
5 | 1 |  |  |  | サブシステム間統合テスト | [9 empty] | 4.2.3
5 | 1 | 1 |  |  |  | サブシステム間統合テスト環境の確立 |  | 長田 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 0.1 |  |  | 統合テストb実施環境
5 | 1 | 2 |  |  |  | サブシステム間統合テストの実施 |  | 長田 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 1 |  |  | 統合テストb結果
5 | 1 | 3 |  |  |  | サブシステム間統合テスト結果の検証 |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.2 |  |  | 統合テストb済プログラム
6 |  |  |  | システム・テスト | [11 empty] | 本番稼動システム、成果物ライブラリー
6 | 1 |  |  |  | システム・テスト | [9 empty] | 6.8 | システムテスト結果、システムテスト済システム
6 | 1 | 1 |  |  |  | ファシリティー(機能部分)・テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 1 | 2 |  |  |  | ユーザビリティー(使用性)・テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 1 | 3 |  |  |  | セキュリティー・テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 1 | 4 |  |  |  | リカバリー・テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 1 | 5 |  |  |  | 大容量テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 1 | 6 |  |  |  | ストレス・テスト |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 0.1
6 | 2 |  |  |  | システム・テスト結果の承認 | [9 empty] | 6.1
6 | 2 | 1 |  |  |  | システム・テスト結果の全体的な検証 |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.2 |  |  | システム・テスト結果（検証結果）
6 | 2 | 2 |  |  |  | システム・テスト結果の承認 |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1

## Sheet2
ID |  |  |  | 作業名 |  |  |  | 担当者 | 計画 |  | 実績 |  | 作業工数(人日) |  | 先行作業 | 成果物
[9 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 計画 | 実績
1 |  |  |  | 要件定義 | [11 empty] | 正規化データ項目表、ER図、システム構成図、ユースケース図
1 | 1 |  |  |  | ER図作成
1 | 1 | 1 |  |  |  | ER図の作成 |  | 長田 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.2 | 0.1 |  | ER図
1 | 1 | 2 |  |  |  | エンティティ記述の作成 |  | 長田 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.2 | 0.1 |  | エンティティ記述
1 | 2 |  |  |  | システム構成図作成
1 | 2 | 1 |  |  |  | システム構成図の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.2 |  |  | システム構成図
1 | 2 | 2 |  |  |  | ユースケース図の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.2 |  |  | ユースケース図
1 | 3 |  |  |  | データの正規化
1 | 3 | 1 |  |  |  | データの正規化 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.1 |  |  | 正規化結果
1 | 3 | 2 |  |  |  | 正規化データ項目表の作成 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.1 |  |  | 正規化データ項目表
2 |  |  |  | 基本設計 | [11 empty] | 基本仕様書
2 | 1 |  |  |  | サブシステムの定義 | [9 empty] | 1.1
2 | 1 | 1 |  |  |  | プロセスの実現手段の確認 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.1
2 | 1 | 2 |  |  |  | サブシステム分割 |  | 長田 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 0.1 |  |  | サブシステム一覧
2 | 2 |  |  |  | ユーザー・インターフェース仕様 | [9 empty] | 1.2
2 | 2 | 1 |  |  |  | メニュー構成作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 |  |  | 0.2 |  |  | メニュー構成
2 | 2 | 2 |  |  |  | 画面遷移図作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 |  |  | 0.2 |  |  | 画面遷移図
2 | 2 | 3 |  |  |  | 画面一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 |  |  | 0.2 |  |  | 画面一覧
2 | 2 | 4 |  |  |  | 画面項目定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-15 | 2016-11-15 |  |  | 0.3 |  |  | 画面項目定義書
2 | 2 | 5 |  |  |  | 画面イベント一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  |  | 0.2 |  |  | 画面イベント一覧
2 | 2 | 6 |  |  |  | 画面入力チェック仕様書作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  |  | 0.3 |  |  | 画面入力チェック仕様書
2 | 2 | 7 |  |  |  | オンライン・メッセージ一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-16 | 2016-11-16 |  |  | 0.2 |  |  | オンライン・メッセージ一覧
2 | 3 |  |  |  | データベースの設計 | [9 empty] | 1.3
2 | 3 | 1 |  |  |  | テーブル一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 |  |  | 0.1 |  |  | テーブル一覧
2 | 3 | 2 |  |  |  | テーブル定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 |  |  | 0.3 |  |  | テーブル定義書
2 | 3 | 3 |  |  |  | ビュー一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 |  |  | 0.2 |  |  | ビュー一覧
2 | 3 | 4 |  |  |  | ビュー定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-17 | 2016-11-17 |  |  | 0.3 |  |  | ビュー定義書
3 |  |  |  | 詳細設計 | [11 empty] | 内部仕様書、テスト方針書（CTP）
3 | 1 |  |  |  | 入力画面の仕様作成 | [9 empty] | 2.2
3 | 1 | 1 |  |  |  | 売上計上の入力画面仕様作成
3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  |  | 0.4 |  |  | 機能仕様書
3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  |  | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 |  |  |  | 出力画面の仕様作成
3 | 2 | 1 |  |  |  | 納品伝票の出力画面仕様作成
3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  |  | 0.4 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  |  | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 | 2 |  |  |  | 売上日計表の出力画面仕様作成
3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  |  | 0.4 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  |  | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 2 | 3 |  |  |  | 商品別売上表の出力画面仕様作成
3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 機能仕様書作成 | 長田 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  |  | 0.4 |  |  | 機能仕様書
3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 画面レイアウト作成 | 長田 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  |  | 0.2 |  |  | 画面レイアウト
3 | 3 |  |  |  | データベースの記述 | [9 empty] | 2.3
3 | 3 | 1 |  |  |  | データベース定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  |  | 0.3 |  |  | データベース定義書
3 | 3 | 2 |  |  |  | テーブルスペース一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.1 |  |  | テーブルスペース一覧
3 | 3 | 3 |  |  |  | データベース・ユーザー一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.1 |  |  | データベース・ユーザー一覧
3 | 3 | 4 |  |  |  | ビュー一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.2 |  |  | ビュー一覧
3 | 3 | 5 |  |  |  | ビュー定義書作成 |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.3 |  |  | ビュー定義書
3 | 3 | 6 |  |  |  | シーケンス一覧作成 |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.1 |  |  | シーケンス一覧
3 | 3 | 7 |  |  |  | テーブル容量見積り |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.1 |  |  | テーブル容量見積り
3 | 3 | 8 |  |  |  | インデックス容量見積り |  | 長田 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 0.1 |  |  | インデックス容量見積り
3 | 4 |  |  |  | テスト方針書（CTP）の作成 |  |  | 長田 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  |  | 0.5 |  |  | CTP
4 |  |  |  | 開発実施 | [11 empty] | 統合テストa（コンポーネント間統合テスト）済プログラム、テスト計画書（統合テストa計画、統合テストb計画、システム・テスト計画）、テスト仕様書（単体テスト仕様、統合テストa仕様、統合テストb仕様、システム・テスト仕様）、統合テストb（サブシステム間統合テスト）済プログラム
4 | 1 |  |  |  | プログラム作成と単体テスト
4 | 1 | 1 |  |  |  | プログラムのコーディング |  | 長田 | 2016-11-28 | 2016-12-01 |  |  | 4 |  | 3.1 | コンパイル済モジュール
4 | 1 | 2 |  |  |  | 単体テストの実施 |  | 長田 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  |  | 1 |  | 4.2.1 | 単体テスト済モジュール
4 | 2 |  |  |  | テスト仕様作成
4 | 2 | 1 |  |  |  | 単体テストの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  |  | 0.3 |  |  | 単体テスト仕様（テスト・ケース、テスト・データ）
4 | 2 | 2 |  |  |  | 統合テストaの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  |  | 0.3 |  |  | 統合テストa仕様（テスト・ケース、テスト・データ）
4 | 2 | 3 |  |  |  | 統合テストbの仕様作成 |  | 長田 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  |  | 0.3 |  |  | 統合テストb仕様
4 | 3 |  |  |  | 統合テストa | [9 empty] | 4.2.2
4 | 3 | 1 |  |  |  | 統合テストaの実施 |  | 長田 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 1 |  |  | 統合テストa済プログラム
4 | 3 | 2 |  |  |  | 統合テストb計画の作成 |  | 長田 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 0.3 |  |  | 統合テストb計画
4 | 4 |  |  |  | システム・テストの計画と準備
4 | 4 | 1 |  |  |  | システム・テスト環境の準備 |  | 長田 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 0.1 |  |  | システム・テスト環境
4 | 4 | 2 |  |  |  | システム・テスト仕様の作成 |  | 長田 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 0.3 |  |  | システム・テスト仕様
5 |  |  |  | サブシステム間統合テスト
5 | 1 |  |  |  | 統合テストb | [9 empty] | 4.2.3
5 | 1 | 1 |  |  |  | 統合テストb環境の確立 |  | 長田 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 0.1 |  |  | 統合テストb実施環境
5 | 1 | 2 |  |  |  | 統合テストbの実施 |  | 長田 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  |  | 1 |  |  | 統合テストb結果
5 | 1 | 3 |  |  |  | 統合テストb結果の検証 |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.2 |  |  | 統合テストb済プログラム
6 |  |  |  | システム・テスト | [11 empty] | 本番稼動システム、成果物ライブラリー
6 | 1 |  |  |  | システム・テスト | [9 empty] | 6.8 | システムテスト結果、システムテスト済システム
6 | 1 | 1 |  |  |  | ファシリティー(機能部分)・テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 2 |  |  |  | ユーザビリティー(使用性)・テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 3 |  |  |  | セキュリティー・テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 4 |  |  |  | リカバリー・テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 5 |  |  |  | 大容量テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 6 |  |  |  | ストレス・テスト |  | 長田 | 2016-12-09 | 2016-12-09 |  |  | 0.1
6 | 1 | 7 |  |  |  | 導入性テスト |  | 長田 | 2016-12-10 | 2016-12-10 |  |  | 0.1
6 | 1 | 8 |  |  |  | ストレージ・テスト |  | 長田 | 2016-12-10 | 2016-12-10 |  |  | 0.1
6 | 1 | 9 |  |  |  | サイクル・テスト |  | 長田 | 2016-12-10 | 2016-12-10 |  |  | 0.1
6 | 2 |  |  |  | システム・テスト結果の承認 | [9 empty] | 6.1
6 | 2 | 1 |  |  |  | システム・テスト結果の全体的な検証 |  | 長田 | 2016-12-10 | 2016-12-10 |  |  | 0.2 |  |  | システム・テスト結果（検証結果）
6 | 2 | 2 |  |  |  | システム・テスト結果の承認 |  | 長田 | 2016-12-10 | 2016-12-10 |  |  | 0.1
[8 empty] | 59 |  |  |  |  | 18