## select_data (hidden)
現状分析 | チームリーダー
要求定義 | 進捗管理リーダー
分析 | 品質管理リーダー
設計 | テストリーダー
実装 | プレゼンリーダー
単体テスト | ドキュメント管理リーダー
結合テスト | 技術リーダー
システムテスト
導入

## WBS (作成方法)
開発スケジュール（WBS) |  |  |  | 【チーム名】 | 柳井興行株式会社 | [6 empty] | 2016-05-25 | [6 empty] | 2016-06-01
No | level | フェーズ | 作業項目 | 成果物 | 担当者 | 開始日 | 完成日 | レビュー | 完了日 | 計画 工数 | 実績 工数 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04
[12 empty] | 42515 | 42516 | 42517 | 42518 | 42519 | 42520 | 42521 | 42522 | 42523 | 42524 | 42525
1 | 0
2 | 0 |  | レベルA | [8 empty] | 42521: 5; 42522: 10
3 | 1 |  | レベルB
4 | 2 |  | レベルC
5 | 3 |  | レベルD
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
作成方法
行を増やすときには、最終行を右クリック→コピー→増やす行分だけ選択（行番号）し、「コピーしたセルの挿入」をする。
日付を増やす場合も同様。（行→列）
レベルは０～３まで設定可能です。
作業に関連性（親子関係）がある場合に使用します。
０＝親、１＝子、２＝孫のように設定すると、作業項目があわせてインデントされます。
【フェーズ】現状分析から導入まで作業により分類されるフェースを指定する。
【作業項目】実施する作業名を入力（成果物と同じ名＋「作成」でも可。
【成果物】作業のアプトプットとして作成するドキュメント名を入力する。
【担当者】作業を担当する氏名を入力。複数名いる場合は、同作業を複数行作成すること。
【開始日】作業に着手した日を入力。
【完成（予定）日】作成担当者が成果物の作成を完了（予定）した日。その後、レビューを経て完了となる。
【レビュー日】顧客レビュー（予定日）を入力。予めアポイントメントととった後に記録する。
※顧客レビューの前にグループ内でのレビューを必ず実施すること。
【完了日】作業の全工程が完了した日。
【計画工数】作業着手前に見積もりを行い、計画工数として入力する。一度設定した工数を正当な理由なく変更しないこと。同時に期間の設定（セルの色付け）を行う。
【実績工数】実際に作業した時間を毎日作業終了時に更新する。
【作成上の注意】
1.WBSは最低1日1回（最終更新は16:30まで）は更新すること。
2.本ファイルは講師がいつでも確認可能な状態にしておくこと。
3.正当な理由なく、一度決定した計画を変更しないこと。
※変更した場合は必ず報告を行うこと。
4.作業の遅延が発生した場合は、別途報告書によって状況、改善手段を明らかにすること。
計画工数決定後に期間を定めて左のように線を引きます。
黄緑＝計画・実績
オレンジ＝遅延期間
※各セルに使用工数を入力する。

## インデックス
ＷＢＳインデックスシート
企業名（チーム名） | Aシステム株式会社
顧客名 | BMCコンサルティング株式会社
システム名称 | ショップナビゲータ
【開発期間】
開始 | 2017-05-25
終了 | 2017-06-07
【時間管理】 |  |  | 【作業分析】
作業日数合計 | 10 |  | 総数 | 0
経過日数 | 2 |  | 未着手 | 0
1人日工数 | 7 |  | 作業中 | 6
1日のチーム工数 | 35 |  | 作業完了 | 0
調整工数 | 0 |  | レビュー待ち | 0
使用可能工数 | 350 |  | 完了 | 32
計画合計工数 | 101.5 |  | 進捗率 | 145.5%
実績合計工数 | 49 | 【警告】実績工数がメンバー工数と不一致です。
プロジェクトメンバー | 合計人数 | 5
| 役割 | 氏名
| チームリーダー | 長田 祐介
| ドキュメント管理リーダー | 川口 亜斗夢
| テストリーダー | 小林 紗季
| 品質管理リーダー | 今井 詩都
| プレゼンリーダー | 田所 穂波

## WBS
開発スケジュール（WBS) |  |  | Ver 1.10 ユースケース図を追加 | 【システム名】BMCコンサルティング株式会社様向け ショップナビゲータ | [5 empty] | 作成日 2017/05/25 | 更新日 2017/05/26 |  | 2017-05-25 | [6 empty] | 2017-06-01
No | level | フェーズ | 作業項目 | 成果物 | 担当者 | 開始日 | 完成日 | レビュー | 完了日 | 計画工数 | 実績工数 | status | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07
[10 empty] | 101.5 | 49 |  | 42880 | 42881 | 42882 | 42883 | 42884 | 42885 | 42886 | 42887 | 42888 | 42889 | 42890 | 42891 | 42892 | 42893
1 | 0 | 要求定義 | 計画 | [7 empty] | 0
2 | 1 |  | キックオフ |  | 長田 祐介 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 1 | 1 | 完了 | bar: 42880
3 | 1 |  | マスタースケジュール(WBS)作成 | WBS | 長田 祐介 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 | 2 | 完了 | bar: 42880
4 | 1 |  | 内部レビュー |  | 長田 祐介 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 1 | 0.5 | 完了 | bar: 42880
5 | 0 |  | 現状分析 | [7 empty] | 0
6 | 1 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42880
7 | 1 |  | 現状調査 | [7 empty] | 0
8 | 2 |  | 調査準備 | QAシート | 川口 亜斗夢 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 1 | 1 | 完了 | bar: 42880
9 | 2 |  | 調査（インタビュー） |  | 長田 祐介 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 1 | 1 | 完了 | bar: 42880
10 | 2 |  | 調査まとめ | インタビュー議事録 | 川口 亜斗夢 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 1 | 2 | 完了 | bar: 42880
11 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42880
12 | 1 |  | 問題点リスト作成 | 問題点リスト | 今井 詩都 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 | 2 | 完了 | bar: 42880
13 | 1 |  | ビジネスルール集作成 | ビジネスルール集 | 田所 穂波 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 | 2 | 完了 | bar: 42880
14 | 1 |  | ビジネス用語集作成 | ビジネス用語集 | 小林 紗季 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2 | 2 | 完了 | bar: 42880
15 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42880
16 | 0 |  | 要件定義 | [7 empty] | 0
17 | 1 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
18 | 1 |  | システム化目標作成 | [7 empty] | 0
19 | 2 |  | システム化目標定義 | システム化目標定義書 | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 1 | 完了 | bar: 42881
20 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
21 | 1 |  | ユースケース・モデル作成 | [7 empty] | 0
22 | 2 |  | ユースケース図の作成 | ユースケース図 | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 2 | 完了 | bar: 42881
23 | 2 |  | 「店舗情報検索」のユースケース図作成 | 「店舗情報検索」のユースケース図 | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 2 | 完了 | bar: 42881
24 | 2 |  | 「クチコミ情報投稿」のユースケース図作成 | 「クチコミ情報投稿」のユースケース図 | 小林 紗季 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
24 | 2 |  | 「クチコミ情報編集」のユースケース図作成 | 「クチコミ情報編集」のユースケース図 | 田所 穂波 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
24 | 2 |  | 「クチコミ情報削除」のユースケース図作成 | 「クチコミ情報削除」のユースケース図 | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
25 | 2 |  | 「店舗情報更新」のユースケース図作成 | 「店舗情報更新」のユースケース図 | 川口 亜斗夢 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
26 | 2 |  | 「ログイン」のユースケース図作成 | 「ログイン」のユースケース図 | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 2 | 完了 | bar: 42881
27 | 2 |  | 「ユーザ登録」のユースケース図作成 | 「ユーザ登録」のユースケース図 | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 2 | 完了 | bar: 42881
28 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
29 | 0 |  | 用語集・ビジネスルールの見通し | [7 empty] | 0
30 | 1 |  | 用語集の作成 | 用語集 | 小林 紗季 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
31 | 1 |  | ビジネスルールの作成 | ビジネスルール集 | 田所 穂波 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
32 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
33 | 0 |  | 要件定義書作成 | [7 empty] | 0
34 | 1 |  | 要件定義書まとめ | 要件定義書 | 田所 穂波 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1 | 3 | 完了 | bar: 42881
35 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
36 | 0 |  | 承認レビュー | [7 empty] | 0
37 | 1 |  | レビュー |  | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
38 | 1 |  | レビュー結果反映 |  | 長田 祐介 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
39 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 0.5 | 0.5 | 完了 | bar: 42881
40 | 0 | 設計 | 基本設計 | [7 empty] | 0
41 | 0 | [9 empty] | 0
42 | 0 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
43 | 0 |  | ユーザー・インターフェース設計 | [7 empty] | 0
44 | 1 |  | 画面構成図・画面フロー作成 | 画面構成図・画面フロー図 | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 2 | 0 | 作業中 | bar: 42884
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
45 | 1 |  | 画面レイアウト作成 | 画面レイアウト図 | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 2 | 0 | 作業中 | bar: 42884
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 42884
46 | 0 |  | アーキテクチャ分析 | [7 empty] | 0
47 | 1 |  | 初期レイヤー検討 | [7 empty] | 0
48 | 2 |  | パッケージ図 | パッケージ図 | 川口 亜斗夢 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
49 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
50 | 1 |  | 分析メカニズム検討 | 分析メカニズム一覧 | 小林 紗季 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
51 | 1 |  | ドメインモデル作成 | [7 empty] | 0
52 | 2 |  | ドメインモデル作成 | ドメインモデル | 田所 穂波 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
53 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
54 | 0 |  | ユースケース分析 |  | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
55 | 0 |  | 論理データ設計 | [7 empty] | 0
56 | 1 |  | ER図作成 | ER図 | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 1 | 0 | 作業中 | bar: 42884
57 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
58 | 0 |  | システムテスト設計書作成 | [7 empty] | 0
59 | 2 |  | システム全体のテスト計画書作成 | システムテスト設計書 | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 1 | 0 | 作業中 | bar: 42884
60 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
61 | 0 |  | 承認レビュー | [7 empty] | 0
62 | 1 |  | レビュー |  | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
63 | 1 |  | レビュー結果反映 |  | 長田 祐介 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
64 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-29 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42884
65 | 0 | 設計 | 詳細設計 | [7 empty] | 0
66 | 0 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
67 | 0 |  | ユーザー・インターフェース設計 | [7 empty] | 0
68 | 1 |  | 画面項目定義書作成 | 画面項目定義書 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 1.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
69 | 0 |  | アーキテクチャ設計 | [7 empty] | 0
70 | 1 |  | 設計メカニズム検討 |  | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
71 | 1 |  | MVCメカニズム・パターン定義 | [7 empty] | 0
72 | 2 |  | シーケンス図作成 | シーケンス図 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 2 | 0 | 作業中 | bar: 42885
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
73 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
74 | 1 |  | 永続性パターン定義 | 永続性パターン定義書 | 田所 穂波 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
75 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
76 | 1 |  | エンティティ・DAO設計 | [7 empty] | 0
77 | 2 |  | クラス図 | クラス図 | 川口 亜斗夢 | 2017-05-30 |  |  |  | 1 | 0 | 作業中 | bar: 42885
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
78 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
79 | 0 |  | ユースケース設計 | ユースケース図 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 0 | bar: 42885
80 | 1 |  | 内部レビュー | [7 empty] | 0
81 | 0 |  | 物理データ設計 | [7 empty] | 0
82 | 1 |  | 物理モデル作成 |  | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
83 | 2 |  | ER図作成 | ER図 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
84 | 2 |  | ビュー定義 | ビュー一覧 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
85 | 2 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
86 | 0 |  | 詳細設計書作成 | [7 empty] | 0
87 | 1 |  | 詳細設計書まとめ | 内部設計書 | 川口 亜斗夢 | 2017-05-30 |  |  |  | 1 | 0 | 作業中 | bar: 42885
88 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
89 | 0 |  | 結合テスト設計書作成 | 結合テスト設計書 | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 1 | 0 | 作業中 | bar: 42885
90 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
91 | 0 |  | 承認レビュー | [7 empty] | 0
92 | 1 |  | レビュー |  | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
93 | 1 |  | レビュー結果反映 |  | 長田 祐介 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
94 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-05-30 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42885
95 | 0 | 実装 | [8 empty] | 0
96 | 0 |  | 計画 | [7 empty] | 0
97 | 0 |  | 実装 | 各クラス | 長田 祐介 | 2017-05-31 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-05-31 |  |  |  | 24 | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
98 | 0 | 単体テスト | [8 empty] | 0
99 | 0 |  | 計画 | [7 empty] | 0
100 | 0 |  | 単体テスト実施 | [7 empty] | 0
101 | 1 |  | 単体テスト計画書作成 | 単体テスト計画書 | 長田 祐介 | 2017-06-02 |  |  |  | 3 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
102 | 1 |  | 単体テスト実施 |  | 長田 祐介 | 2017-06-02 |  |  |  | 2 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
103 | 1 |  | 単体テスト報告書作成 | 単体テスト実施報告書 | 長田 祐介 | 2017-06-02 |  |  |  | 2 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 42886 to 42888
104 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-06-02 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
105 | 0 | 結合テスト | [8 empty] | 0
106 | 0 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-06-02 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42886 to 42888
107 | 0 |  | 結合テスト実施 | [7 empty] | 0
108 | 1 |  | 結合テスト実施 |  | 長田 祐介 | 2017-06-05 |  |  |  | 3 | 0 | 作業中 | bar: 42891
[5 empty] | 川口 亜斗夢 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 0 | 作業中 | bar: 42891
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 0 | bar: 42891
[5 empty] | 今井 詩都 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 0 | bar: 42891
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 0 | bar: 42891
109 | 1 |  | 結合テスト報告書作成 | 結合テスト実施報告書 | 長田 祐介 | 2017-06-05 |  |  |  | 3 | 0 | 作業中 | bar: 42891
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 0 | bar: 42891
110 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-06-05 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42891
111 | 0 |  | 承認レビュー | [7 empty] | 0
112 | 1 |  | レビュー |  | 長田 祐介 | 2017-06-05 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42891
113 | 1 |  | レビュー結果反映 |  | 長田 祐介 | 2017-06-05 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42891
114 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-06-05 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42891
115 | 1 | システムテスト | [8 empty] | 0
116 | 0 |  | 計画 |  | 長田 祐介 | 2017-06-06 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42892
117 | 0 |  | システムテスト実施 | [7 empty] | 0
118 | 1 |  | システムテスト実施 |  | 川口 亜斗夢 | 2017-06-06 |  |  |  | 3 | 0 | 作業中 | bar: 42892
[5 empty] | 小林 紗季 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 0 | 作業中 | bar: 42892
[5 empty] | 田所 穂波 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 0 | 作業中 | bar: 42892
119 | 1 |  | 内部レビュー |  | 今井 詩都 | 2017-06-06 |  |  |  | 0.5 | 0 | 作業中 | bar: 42892
120 | 0 | [9 empty] | 0
121 | 0 | [9 empty] | 0
122 | 0 | [9 empty] | 0
123 | 0 | [9 empty] | 0
124 | 0 | [9 empty] | 0
125 | 0 | [9 empty] | 0
126 | 0 | [9 empty] | 0
127 | 0 | [9 empty] | 0
128 | 0 | [9 empty] | 0
129 | 0 | [9 empty] | 0
130 | 0 | [9 empty] | 0
131 | 0 | [9 empty] | 0
132 | 0 | [9 empty] | 0
133 | 0 | [9 empty] | 0
134 | 0 | [9 empty] | 0
135 | 0 | [9 empty] | 0
136 | 0 | [9 empty] | 0
137 | 0 | [9 empty] | 0
138 | 0 | [9 empty] | 0
139 | 0 | [9 empty] | 0
140 | 0 | [9 empty] | 0
141 | 0 | [9 empty] | 0
142 | 0 | [9 empty] | 0
143 | 0 | [9 empty] | 0
144 | 0 | [9 empty] | 0
145 | 0 | [9 empty] | 0
146 | 0 | [9 empty] | 0
147 | 0 | [9 empty] | 0
148 | 0 | [9 empty] | 0
149 | 0 | [9 empty] | 0
150 | 0 | [9 empty] | 0
151 | 0 | [9 empty] | 0